设计方案 ｜ SOLUTION OPTIONS

会议活动服务需求汇总
三案设计方案

方案 A 缺项清单 ｜ 方案 B 版本与交接卡口 ｜ 方案 C 端到端编排
含对比矩阵、推荐路径与四周实施计划

项目：会议活动服务需求汇总
 依据：REQ-1 至 REQ-6、事件卡 E-01、指标口径 M1 至 M8
 版本：v1.0　　编制日期：2026 年 10 月 23 日

目　录

第一章　设计前提与约束	1

第二章　方案 A：缺项清单（最小可行）	1

第三章　方案 B：版本与交接卡口	1

第四章　方案 C：端到端编排（暂缓）	1

第五章　三案对比与推荐	1

第六章　实施计划	1

第七章　未决问题与前置条件	1

# 第一章　设计前提与约束

## 1.1　从六条需求到三个方案

前序阶段提出六条需求，若逐条实现会形成六个互相耦合的小改动，既难验收也难以判断失败原因。本设计将它们归并为三个方案，每个方案是一组可独立上线、可独立验收的能力集合。

| 方案 | 覆盖需求 | 解决的核心问题 |
| --- | --- | --- |
| 方案 A 缺项清单 | REQ-4、REQ-6 | 一线看不到"缺什么、从哪来" |
| 方案 B 版本与交接卡口 | REQ-1、REQ-2、REQ-3 | 责任在交接处断开、版本靠猜 |
| 方案 C 端到端编排 | REQ-5 及跨系统协同 | 三套工具无统一编号，需写回打通 |

表 1-1　需求与方案的归并关系

## 1.2　不可突破的五条约束

以下五条来自访谈与项目章程，任何方案设计都不得绕过。

| 编号 | 约束 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 只开放脱敏只读导出，不做写回、不开放外部接口 | f32 明确边界；行业分析亦指出写回是高风险前置 |
| C2 | 不自动邀请真实嘉宾、不发布会议安排、不确认敏感个人需求 | f05、f52 |
| C3 | 无法确认版本或关键字段时进入人工队列，不得默认通过 | f44 |
| C4 | 试点四周、两名业务骨干、每周不超过四小时，合计 32 人时 | f03 |
| C5 | 模型无审批权限，正式确认由对应业务负责人完成 | f22 |

表 1-2　五条硬约束与来源

为什么把 C1 放在第一条：写回一旦打开，出错将直接改变业务数据，且难以回滚。本项目目前的权限、责任与回滚机制均未建立，写回不是"多做一点"，而是把风险等级从"可选"提升到"不可逆"。方案 C 因此暂缓。

## 1.3　方案评价的四个维度

评价不按"功能多少"排序，而按以下四项排序：一是在损害发生前能否拦截；二是不依赖写回与外部接口的程度；三是失败是否可逆；四是在 32 人时预算内能否完成验收。前三项决定风险，第四项决定可行性。

# 第二章　方案 A：缺项清单（最小可行）

## 2.1　目标与边界

目标：让一线在提交前就能看到"哪些服务项缺责任人、缺确认状态、缺来源位置"，把补录动作从"事后回查"前移到"提交之前"。

边界：只读生成清单，不回写任何系统；不做自动派单；清单中的"建议"需由林亦舟逐项确认后才生效。对应 REQ-4 与 REQ-6。

## 2.2　数据流与字段

数据流为单向三段：内部台账与文件库只读导出 → 字段对齐与缺项判定 → 生成缺项清单（页面 + 导出表）。全程不产生写操作。

| 字段 | 定义 | 缺失判定 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演练编号 | 服务项唯一标识，试点期由台账生成 | 空值即缺项 | 业务台账 |
| 需求类别 | 设备 / 语言 / 场地 / 餐饮 / 交通等 | 空值或落入"其他"即提示 | 业务台账 |
| 责任人 | 对该项结果负责的具名人员 | 空值即阻断项 | 业务台账 |
| 时间窗 | 需求的业务发生时间，非录入时间 | 空值即提示；与采集时间偏差超阈值告警 | 业务台账 |
| 确认状态 | 未确认 / 已确认 / 已作废（需原因） | 未确认超过阈值即进清单 | 业务台账 |
| 来源位置 | 该需求在原始记录中的位置（文件、页码、消息时间） | 空值即阻断项 | 文件库 |
| 版本号 | 服务项所属清单版本 | 空值或多版本冲突即进人工队列 | 文件库 |

表 2-1　缺项清单的七个字段与判定规则

关于时间字段的一条硬规则：必须同时记录"业务发生时间"与"系统接收时间"。访谈已明确回填时间不等于发生时间（f13、f34），只保留一个时间戳会让所有时效类指标失真。

## 2.3　人工确认点

清单生成后不直接生效，设置两个确认点：林亦舟确认"清单可用、误报可接受"，秦芮确认"字段来源可追溯"。两个确认均为书面，未确认不进下一环节。

## 2.4　验收口径

验收标准：在 70 项模拟样本上，缺项清单对"责任人缺失""确认状态缺失""来源位置缺失"三类的召回率达到 100%（不允许漏报），误报率不高于 20%（允许误报，由人工剔除）。

为什么允许误报而不允许漏报：漏报会让一线误以为"没问题"，直接进入执行；误报只是增加一次人工判断。方向上的取舍必须写进验收标准，否则开发会按准确率优化，反而牺牲召回。

## 2.5　预期效果与风险

预期效果：把缺项发现时点从"执行现场"前移到"提交之前"，直接作用于 S8 异常回查（现状 4.0 人时/场）。试点期目标为回查人时下降 40%，该目标须实测，不作承诺。

主要风险有三：一是台账本身字段不全，导致清单长期误报，需先用一次人工盘点补齐基础字段；二是责任人字段被填成部门而非个人，使清单失去约束力；三是一线绕过清单直接提交，需由傅景在质量环节卡住。

# 第三章　方案 B：版本与交接卡口

## 3.1　目标与边界

目标：让"哪个版本有效""谁接收了""还有哪些未结项"三件事在交接发生的当下就有答案，而不是事后翻记录推断。

边界：只做规则校验与阻断提示，不代替任何人做确认；不做审批流；不改变现有工具，只在交接环节增加一层卡口。对应 REQ-1、REQ-2、REQ-3。

## 3.2　三条强制规则

| 编号 | 规则 | 具体做法 | 失败即 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 版本号系统生成 | 格式为 V + 日期 + 两位序号，作废版本保留并记录原因 | 无法生成版本号 → 阻断，不得以文件名代替 |
| R2 | 交接单三要素强制 | 接收人、版本号、未结项三项为必填，缺一不可提交 | 缺项 → 阻断，且不得标记为"已处理" |
| R3 | 异常进人工队列 | 版本冲突或关键字段缺失时入队，由值守人在时限内判定 | 超时未判定 → 挂起并上报，不得默认通过 |

表 3-1　方案 B 的三条强制规则

三条规则必须是"阻断"而不是"提醒"。行业分析中的失败案例显示，以提醒形式存在的规则会被忽略；本项目的现状（只发"已处理"，f23）也是提醒失效的典型。设计上不做"温馨提示"这类软约束。

## 3.3　阻断逻辑

阻断点设在交接提交动作上，而不是交接之后。判定顺序为：版本号是否存在且唯一 → 三要素是否齐全 → 未结项是否已列明。三项通过才允许提交；任一不通过，提交按钮不可用，并给出具体缺失项。

同时保留一条例外通道：因时间紧迫必须先行交接时，可标记为"有条件交接"，但必须填写补救责任人与截止时间，且该记录进入傅景的周度复核清单。例外通道用于避免流程被绕过，而不是取消约束。

## 3.4　验收口径

验收标准：用 3 个虚构交接样本全流程走查，要求三要素缺失时 100% 被拦截、0 例默认通过；"有条件交接"记录必须 100% 带补救责任人与截止时间。

## 3.5　预期效果与风险

预期效果：交接环节（S6）与定版环节（S5）的返工次数由 1.1 次/场降至 0.2 次/场以内，责任归属可在流程内直接判定，无需回查原始版本。

主要风险有四：一是规则维护人未指定，版本规则一变清单就失效（f24 指出的正是这一点）；二是值守人与响应时限未定，人工队列会积压；三是"有条件交接"被滥用为常规通道；四是业务负责人尚未确认交接责任转移的具体时点，规则无法定稿。前三项属设计可缓解，第四项为前置阻塞。

# 第四章　方案 C：端到端编排（暂缓）

## 4.1　目标与设想

设想：把服务台、业务台账、文件库三套工具通过统一编号打通，实现需求从登记到执行的全链路自动流转，异常自动分派、进度自动同步。

覆盖范围：REQ-5（跨团队原始记录口径）以及跨系统协同的全部场景。

## 4.2　需要的能力与前置条件

| 需要的能力 | 前置条件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| 三系统统一关联编号 | 三套工具均开放编号字段与读写权限 | 未具备（f30：尚无统一编号） |
| 写回与状态同步 | 权限分级、责任界定、出错回滚机制 | 未具备，且违反 C1 约束 |
| 自动派单 | 责任人主数据准确、派单规则经业务确认 | 未具备（f22：模型无审批权限） |
| 异常自动分派 | 值守人、响应时限、升级路径 | 未具备（值守与时限待确认） |

表 4-1　方案 C 的四项前置条件与当前状态

## 4.3　为何暂缓

三条理由。

第一，违反已确认的边界。C1 明确只做只读导出、不开放外部接口。方案 C 的每一项能力都建立在写回之上，在边界未变更前不具备实施条件。

第二，失败不可逆。方案 A 与 B 的失败表现为"多一次人工判断"，方案 C 的失败表现为"业务数据被错误修改"，两者的风险量级不同。在责任与回滚机制建立前，不应触碰。

第三，基础条件不具备。统一编号、责任人主数据、值守机制三项均未落地，此时上编排只会把现有的口径混乱固化到系统里。

建议：把方案 C 作为下一阶段的候选，而非本期的备选。触发条件为方案 B 稳定运行满两个批次、统一编号方案经秦芮与叶书确认、且业务负责人书面同意变更只读边界。三项同时满足才启动评估。

# 第五章　三案对比与推荐

## 5.1　对比矩阵

| 维度 | 方案 A 缺项清单 | 方案 B 版本与交接卡口 | 方案 C 端到端编排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 覆盖需求 | REQ-4、REQ-6 | REQ-1、REQ-2、REQ-3 | REQ-5 及跨系统协同 |
| 是否依赖写回 | 否，纯只读 | 否，仅阻断提交 | 是，且需外部接口 |
| 能否在损害前拦截 | 能，提交前提示缺项 | 能，提交时阻断 | 能，但依赖数据准确 |
| 失败后果 | 多一次人工判断 | 交接被卡住，可例外放行 | 业务数据被错误修改 |
| 可逆性 | 高，关掉即恢复 | 中，需保留例外通道 | 低，回滚成本高 |
| 四周内可完成的投入 | 约 6 人天 | 约 8 人天 | 远超预算，无法评估 |
| 主要阻塞 | 台账基础字段不全 | 交接责任转移时点未定 | 权限、编号、值守三项均缺 |
| 建议 | 本期实施 | 本期实施（条件成熟后） | 暂缓，列为下一阶段候选 |

表 5-1　三案八维度对比

## 5.2　组合路径：A 与 B 并行、C 暂缓

推荐组合而非单选，原因是 A 与 B 解决的是链条上两个相邻但不同的问题：A 解决"提交前看不看得见缺项"，B 解决"交接时责任有没有断开"。只做 A，问题会在交接处重新出现；只做 B，交接时才发现缺项，补录成本更高。

实施顺序上建议 A 先行两周、B 紧随，因为 B 依赖 A 产出的字段规范。C 不进入本期范围。

## 5.3　推荐结论与理由

推荐：本期实施 A + B 组合，C 暂缓。理由有三：其一，两案均不依赖写回与外部接口，符合 C1；其二，两案均在提交环节拦截，失败可在对外承诺前被发现，符合"可逆优先"；其三，两案合计约 14 人天，与 32 人时的客户侧投入和四周周期匹配。

需要说明的是，本推荐是有条件推荐：方案 B 的 R1、R2 两条规则依赖于"交接责任转移时点"的确认，该口径目前尚未由顾明岚书面确认。若在试点启动前未能确认，B 应缩范围为 R3（异常入队）单条，其余延后。

# 第六章　实施计划

## 6.1　四周安排

| 周次 | 主要工作 | 交付与检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 字段盘点与补齐；建立缺项判定规则；确定业务发生时间与采集时间的双时间戳 | 字段清单定稿；缺项规则表；基线测量第一次采样 |
| 第 2 周 | 方案 A 清单原型；在 70 项模拟样本上试用；记录误报漏报 | 缺项清单 v1；误报漏报记录；林亦舟与秦芮双确认 |
| 第 3 周 | 方案 B 卡口规则配置；3 个交接样本走查；异常队列与值守机制试运行 | 交接单 v1；拦截记录；傅景质量签字 |
| 第 4 周 | 两案联调；50 项全量验收；复盘与移交 | 50 项验收记录；口径文档；退出与接管说明 |

表 6-1　四周实施与检查点

## 6.2　分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 业务负责人 | 顾明岚 | 确认试点范围、交接责任转移时点；决定继续或停止 |
| 一线使用 | 林亦舟 | 清单可用性验收；误报漏报记录 |
| 流程协调 | 唐映秋 | 提供交接记录与原始记录；验证卡口不阻碍正常流转 |
| 数据 | 秦芮 | 字段来源可追溯性确认；统一编号方案 |
| 质量 | 傅景 | 质量验收签字；保留暂停试点权利；例外通道周度复核 |
| 客户协同 | 叶书 | 跨团队口径对齐；复盘召集 |

表 6-2　角色分工

## 6.3　里程碑与退出条件

里程碑三项：第 2 周末清单原型通过双确认；第 3 周末卡口拦截率达到 100%；第 4 周末 50 项全部具备责任人与确认状态。

退出条件五项，任一触发即暂停并上报：一是无法确认版本或关键字段且 24 小时内无人判定；二是例外交接占比超过 30%；三是误报率持续高于 40%；四是出现对外承诺错误；五是数据访问权限被质疑。

# 第七章　未决问题与前置条件

## 7.1　阻塞本方案启动的三项

第一，交接责任转移时点未确认。R2 的"接收人"以何时点为准（提交时、确认时、还是执行时）直接决定字段定义。需顾明岚书面确认。

第二，版本规则的维护人未指定。谁有权发布新版本规则、变更后如何通知，未明确则 R1 无法长期运行。需傅景与秦芮共同确认。

第三，数据访问授权人未点名。只读导出的范围与审批人目前空缺，需顾明岚书面指定，否则取数环节无法启动。

## 7.2　可在试点中解决的四项

一是异常队列的值守人与响应时限（建议试点期由林亦舟兼任，时限 4 小时）；二是台账基础字段的完整率（需一次人工盘点）；三是"有条件交接"的适用场景清单；四是误报率的可接受阈值（当前定为 20%，需一线验证）。

## 7.3　方案之外的明确不做项

本方案不包含：不做写回、不做外部接口、不做自动派单、不做自动对外承诺、不使用真实嘉宾信息、不替代任何人的确认与审批动作。以上任一项如需变更，须重新走立项与边界确认，不在试点期调整。

本文档为合成业务场景演练材料，方案设计基于本项目访谈事实与已确认约束，不代表真实客户签核，也不构成生产实施承诺。